Додаток 3 до рішення міської ради від 22.09.2026 № 3581 Додаток 2

до Комплексної програми «Безпечна громада» на 2026-2028 роки

Напрями діяльності та заходи

Комплексної програми «Безпечна громада» на 2026-2028 роки

| № з/п |  | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Заходи програми |  |  | Строк виконання заходу | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі, за роками: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  | Забезпечення моніторингу стану законності та правопорядку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Забезпечення моніторингу стану законності | Проведення моніторингу стану законності та правопорядку, суспільно - політичної ситуації в Лозівській міській територіальній громаді з урахуванням факторів, що сприяють загостренню криміногенної ситуації |  |  | Протягом дії програми | Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області; Лозівський районний відділ поліції ГУ НП в Харківській області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | 2026 – 0,0 2027 – 0,0 2028 – 0,0 | Запобігання порушенням громадського порядку та ослаблення дії криміногенних факторів |
| 1.2. |  | Забезпечення моніторингу стану законності | Здійснення соціологічних досліджень, вивчення та висвітлення громадської думки про роботу правоохоронних органів |  |  | Протягом дії програми (не рідше 1 разу на півріччя) | Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області; Лозівський районний відділ поліції ГУ НП в Харківській області; КНП ТРК «Лозова» Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | 2026 – 0,0 2027 – 0,0 2028 – 0,0 | Поліпшення діяльності правоохорон-них органів |
| Разом по п.1: 0,0 грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Забезпечення інформування населення про стан законності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Забезпечення інформування населення про стан законності | Інформування населення через засоби масової інформації стосовно роботи правоохоронних органів щодо розслідування кримінальних проваджень з найбільш резонансних злочинів та правопорушень, а також про виявлені в ході розслідування проваджень причин та умов, що сприяють вчиненню правопорушень. Проведення спільних брифінгів, прес-конференцій, круглих столів з найбільш актуальних питань щодо забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Лозівської міської територіальної громади |  |  | Протягом дії програми (щоквар-тально) | Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області; Лозівський районний відділ поліції ГУ НП в Харківській області; КНП ТРК «Лозова» Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | 2026 – 0,0 2027 – 0,0 2028 – 0,0 | Підвищення рівня поінформова-ності населення, оздоровлення соціально-економічної та морально-психологічної ситуації у громаді |
| Разом по п.2: 0,0 грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Забезпечення профілактики правопорушень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Забезпечення профілактики правопорушень | Проведення профілактичних та інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на попередження правопорушень, рецидивної злочинності та злочинів, вчинених неповнолітніми, запобігання проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації, жорстокості та насильства, у тому числі серед дітей та молоді. |  |  | Протягом дії програми | Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області; Лозівський районний відділ поліції ГУ НП в Харківській області; Управління освіти , молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області; Служба у справах дітей Лозівської міської ради Харківської області; Лозівський міський центр соціальних служб Харківської області; КНП ТРК «Лозова» Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | 2026 – 0,0 2027 – 0,0 2028 – 0,0 | Поліпшення криміногенної ситуації в Лозівській міській територіальній громаді |
| 3.2. |  | Забезпечення профілактики правопорушень | Висвітлення у засобах масової інформації відеороликів, статей соціально-профілактичного спрямування щодо запобігання правопорушень та безпритульності, формування безпечного середовища, вільного від проявів жорстокості та насильства |  |  | Протягом дії програми | Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області; Лозівський районний відділ поліції ГУ НП в Харківській області; Управління освіти , молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області; Служба у справах дітей Лозівської міської ради Харківської області; Лозівський міський центр соціальних служб Харківської області; КНП ТРК «Лозова» Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | 2026 – 0,0 2027 – 0,0 2028 – 0,0 | Поліпшення криміногенної ситуації в Лозівській міській територіальній громаді |
| 3.3 |  | Виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню домашнього насильства | Індивідуальна профілактична робота з батьками з метою недопущення жорстокого поводження з дітьми та попередження випадків домашнього насильства |  |  | Протягом дії програми | Лозівський міський центр соціальних служб Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | 2026 – 0,0 2027 – 0,0 2028 – 0,0 | Поліпшення криміногенної ситуації в Лозівській міській територіальній громаді |
| 3.4 |  | Підтримка постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі | Надання послуг потерпілим від домашнього насильства |  |  | Протягом дії програми | Лозівський міський центр соціальних служб Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | 2026 – 0,0 2027 – 0,0 2028 – 0,0 | Поліпшення криміногенної ситуації в Лозівській міській територіальній громаді |
| 3.5 |  | Підвищення рівня суспільного несприйняття зловживання алкогольними, слабоалкоголь-ними напоями, формування здорового способу життя | Розміщення матеріалів з питань запобігання соціальному сирітству, пропаганди здорового способу життя, правової освіти, запобігання насильству та іншим негативним проявам у засобах масової інформації |  |  | Протягом дії програми | Лозівський міський центр соціальних служб Харківської області, КНП ТРК «Лозова» Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | 2026 – 0,0 2027 – 0,0 2028 – 0,0 | Поліпшення криміногенної ситуації в Лозівській міській територіальній громаді |
| 3.6 |  | Профілактика скоєння злочинів, пов’язаних із вживанням наркотичних засобів та зниження кількості наркозалеж-ного населення громади | Виявлення осіб, схильних до немедичного вживання наркотичних та психотропних речовин та направлення їх на обстеження та лікування до лікаря-нарколога. |  |  | Протягом дії програми | Лозівський міський центр соціальних служб Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | 2026 – 0,0 2027 – 0,0 2028 – 0,0 | Поліпшення криміногенної ситуації в Лозівській міській територіальній громаді |
| 3.7 |  | Зниження кількості дітей, схильних до скоєння правопорушень | Проведення індивідуально-профілактичної роботи в сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах, спрямованої на попередження дитячої злочинності |  |  | Протягом дії програми | Лозівський міський центр соціальних служб Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | 2026 – 0,0 2027 – 0,0 2028 – 0,0 | Поліпшення криміногенної ситуації в Лозівській міській територіальній громаді |
| 3.8 |  | Забезпечення профілактики право-порушень | Придбання систем відеоспостереження та джерел безперебійного живлення до них для забезпечення охорони об’єктів комунальної власності |  |  | Протягом дії програми | Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | 2026 – 765,9 2027 – 765,9 2028 – 765,9 Поточні видатки – 2297,7 | Запобігання порушенням громадського порядку та ослаблення дії криміногенних факторів |
|  |  |  |  |  |  |  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області |  | 2026 – 1828,822 Капітальні видатки– 1409,4 Поточні видатки– 419,422 2027 – 246,1 Поточні видатки – 122,8 Капітальні видатки– 123,3 2028 – 246,1 Капітальні видатки– 123,3 Поточні видатки – 122,8 |  |
| 3.9 |  | Забезпечення профілактики право-порушень | Встановлення систем відео-спостереження та джерел безпе-ребійного живлення до них на об’єктах комунальної власності |  |  | Протягом дії програми | Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | 2026 – 612,7 2027 – 612,7 2028 – 612,7 Поточні видатки – 1838,1 | Запобігання порушенням громадського порядку та ослаблення дії криміногенних факторів |
|  |  |  |  |  |  |  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області |  | 2026 – 788,345 2027 – 00,0 2028 – 00,0 Поточні видатки – 788,345 |  |
| 3.10 |  | Забезпечення профілактики правопорушень | Моніторинг та технічне обслуговування системи відеоспостереження на об’єктах комунальної власності |  |  | Протягом дії програми | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | 2026 – 459,0 2027 – 450,0 2028 – 450,0 Поточні видатки – 1359,0 | Забезпечення безперебійної роботи системи відеоспостере-ження |
|  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області |  | 2026 – 153,2 2027 – 153,2 2028 – 153,2 Поточні видатки – 459,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Управління культури Лозівської міської ради Харківської області |  | 2026 – 12,0 2027 – 12,0 2028 – 12,0 Поточні видатки – 36,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області |  | 2026 – 22,0 2027 – 22,0 2028 – 22,0 Поточні видатки – 66,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Комунальне некомер-ційне підприємство «Лозівське територіальне медичне об’єднання» Лозівської міської ради Харківської області |  | 2026 – 27,9 2027 – 27,9 2028 – 27,9 Поточні видатки – 83,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області, з них: |  | 2026 – 21,0 2027 – 21,0 2028 – 21,0 Поточні видатки – 63,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Архівний відділ Лозівської міської ради Харківської області |  | 2026 – 8,4 2027 – 8,4 2028 – 8,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Центр надання адміністративних послуг Лозівської міської ради Харківської області |  | 2026 – 8,4 2027 – 8,4 2028 – 8,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Відділ з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб та ведення реєстру громади Лозівської міської ради Харківської області |  | 2026 – 4,2 2027 – 4,2 2028 – 4,2 |  |
| 3.11 |  | Забезпечення профілактики право-порушень | Придбання та встановлення системи швидкого реагування (тривожна кнопка) на об’єктах комунальної власності |  |  | Протягом дії програми | Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | 2026 – 101,0 2027 – 101,0 2028 – 101,0 Поточні видатки – 303,0 | Запобігання порушенням громадського порядку та ослаблення дії криміногенних факторів |
| 3.12 |  | Забезпечення профілактики правопорушень | Моніторинг та технічне обслуговування системи швидкого реагування (тривожна кнопка) на об’єктах комунальної власності |  |  | Протягом дії програми | Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | 2026 – 278,8 2027 – 278,8 2028 – 278,8 Поточні видатки – 836,4 | Забезпечення безперебійної роботи системи швидкого реагування |
|  |  |  |  |  |  |  | Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області |  | 2026 – 12,0 2027 – 12,0 2028 – 12,0 Поточні видатки – 36,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Управління культури Лозівської міської ради Харківської області |  | 2026 – 4,8 2027 – 4,8 2028 – 4,8 Поточні видатки – 14,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Комунальне некомерційне підприємство «Лозівське територіальне медичне об’єднання» Лозівської міської ради Харківської області |  | 2026 – 19,0 2027 – 19,0 2028 – 19,0 Поточні видатки – 57,0 |  |
| 3.13 |  | Забезпечення профілактики правопорушень | Залучення охоронних структур до надання охоронних послуг, здійснення виплат, пов’язаних з організацією громадських робіт щодо інформування населення з недопущення порушень громадського порядку, як суспільно корисної роботи |  |  | Протягом дії програми | Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | 2024 – 720,7 2025 – 720,7 2026 – 720,7 Поточні видатки – 2162,1 | Поліпшення стану громадського порядку |
| 3.14 |  | Забезпечення профілактики правопорушень | Послуги з інженерного проєктування системи відеоспостереження |  |  | Протягом дії програми | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | 2026 – 174,3 2027 – 00,0 2028 – 00,0 Поточні видатки – 174,3 | Запобігання порушенням громадського порядку та ослаблення дії криміногенних факторів |
| Разом по п.3: |  |  |  |  |  |  |  | 12 895,667 тис. грн. з них: Поточні видатки – 11 239,667 тис. грн. Капітальні видатки – 1 656,0 тис. грн |  |  |
| 4. |  | Забезпечення безпеки дорожнього руху |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Забезпечення безпеки дорожнього руху | Проведення лекцій в закладах освіти, в закладах, на базі яких організовано оздоровлення та відпочинок дітей, щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму, формування знань щодо захисту життя та здоров’я дітей у процесі дорожнього руху, засвоєння норм безпечної поведінки на дорозі |  |  | Протягом дії програми | Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області; Лозівський районний відділ поліції ГУ НП в Харківській області; Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області; Служба у справах дітей Лозівської міської ради Харківської області; Лозівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Харківської області; КНП ТРК «Лозова» Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | 2026 – 0,0 2027 – 0,0 2028 – 0,0 | Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод за участю дітей, збереження життя населення громади |
| 4.2 |  | Забезпечення безпеки дорожнього руху | Розробка комплексної схеми організації дорожнього руху м. Лозова Харківської області |  |  | Протягом дії програми | Управління житлово- комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | 2026 – 1000,0 2027 – 1000,0 2028 – 1000,0 Капітальні видатки – 3000,0 | Забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів, підвищення візуального орієнтування учасників дорожнього руху і своєчасне сприйняття ними інформації про умови дорожнього руху |
| 4.3 |  | Забезпечення безпеки дорожнього руху | Виділення міжбюджетного трансферту на придбання паливно-мастильних матеріалів для безперебійного функціонування роботи службових транспортних засобів, які використовуються під час рейдових перевірок на дорозі, зарядних станцій, засобів резервного живлення, ремонту транспортних засобів, поліпшення матеріально-технічної бази. |  |  | Протягом дії програми | Фінансове управління Лозівської міської ради Харківської області (в частині міжбюджетних трансфертів), Управління державного нагляду (контролю) у Донецькій, Луганській та Харківській областях. | Бюджет Лозівської міської територіаль-ної громади | 2026 – 200,0 поточні видатки – 200,0 | Забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів, збереження автомобільних доріг в межах громади |
| Разом по п.4: 3200,0 тис. грн. з них: Поточні видатки – 200,0 тис. грн. Капітальні видатки – 3000,0 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Забезпечення захисту територій від підтоплення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведення заходів по захисту територій Лозівської міської територіальної громади від підтоплення | Реконструкція мереж закритої/відкритої системи поверхневого водовідведення м. Лозова Харківської області |  |  | Протягом дії програми | Управління житлово- комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | 2026 – 2500,0 2027 – 2500,0 2028 – 2500,0 Капітальні видатки – 7500,0 | Забезпечення захисту територій та споруд від підтоплення водами поверхневого стоку |
| Разом по п.5: 7500,0 тис. грн. з них: Поточні видатки – 0,0 тис. грн. Капітальні видатки – 7500,0 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Забезпечення заходів цивільного захисту населення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Забезпечення належних умов для проведення пожежогасіння | Забезпечення придатності пожежних гідрантів для застосування під час пожежогасіння |  |  | Протягом дії програми | Комунальне підприємство «Лозоваводосервіс» Лозівської міської ради Харківської області, Комунальне підприємство «Тепловодосервіс» Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | 2026 – 300,0 2027 – 300,0 2028 – 300,0 Поточні видатки – 900,0 | Забезпечення підрозділів пожежної охорони доступом до забору води з мереж водопостачан-ня |
| 6.2 | Забезпечення належних умов для проведення пожежогасіння | Послуги з монтажу пожежної та охоронної сигналізації з обслуговуванням |  |  | Протягом дії програми | Управління житлово- комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | 2026 – 150,0 2027 – 00,0 2028 – 00,0 Поточні видатки – 150,0 |  |
| 6.3 | Забезпечення швидкого оповіщення сил цивільного захисту та населення про загрози чи надзвичайні ситуації для мінімізування їх наслідків | Будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення |  |  | Протягом дії програми | Управління житлово- комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | 2026 – 50,0 2027 – 00,0 2028 – 00,0 капітальні видатки – 50,0 | Початок будівництва |
| 6.4 | Забезпечення захисту населення | Придбання швидкоспоруджуваль-них захисних споруд цивільного захисту модульного типу, первинних (мобільних) укриттів для об’єктів критичної інфраструктури, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій населених пунктів Харківської області (укриття), за адресою: Харківська область, м.Лозова, вул. Гетьманська |  |  | Протягом дії програми | Управління житлово- комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області | Обласний бюджет Харківської області | 2026– 2584,8 2027 – 00,0 2028 – 00,0 капітальні видатки – 2584,8 | Забезпечення безпеки громадян |
| 6.5 | Забезпечення захисту населення | Придбання швидкоспоруджуваль-них захисних споруд цивільного захисту модульного типу, первинних (мобільних) укриттів для об’єктів критичної інфраструктури, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій населених пунктів Харківської області (укриття), за адресою: Харківська область, м.Лозова, вул. 25-ої Січеславської бригади (біля зупинки «Хлібмістечко» |  |  | Протягом дії програми | Управління житлово- комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області | Обласний бюджет Харківської області | 2026– 2584,8 2027 – 00,0 2028 – 00,0 капітальні видатки – 2584,8 | Забезпечення безпеки громадян |
| 6.6 | Забезпечення захисту населення | Придбання швидкоспоруджуваль-них захисних споруд цивільного захисту модульного типу, первинних (мобільних) укриттів для об’єктів критичної інфраструктури, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій населених пунктів Харківської області (укриття), за адресами: Харківська область, м. Лозова, майдан Соборності; Харківська область, м. Лозова, площа біля Міського палацу культури. |  |  | Протягом дії програми | Управління житлово- комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області | Обласний бюджет Харківської області | 2026– 5185,6 2027 – 00,0 2028 – 00,0 капітальні видатки – 5185,6 | Забезпечення безпеки громадян |
| Разом по п.6: 20455,2 тис. грн. з них: Поточні видатки – 10 050,0 тис. грн. Капітальні видатки – 10 405,2 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Забезпечення надання екстреної медичної допомоги населенню |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Забезпечення своєчасного надання екстреної медичної допомоги населенню |  | Виділення міжбюджетного трансферту на виконання заходів комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2026-2028 роки для забезпечення потреб КНП ХОР «ЦЕНТР ЕКСТРЕННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ» для придбання матеріально-технічних засобів та обладнання | Протягом дії програми |  | Фінансове управління Лозівської міської ради Харківської області (в частині міжбюджетних трансфертів), Харківська обласна військова адміністрація(для КНП ХОР «ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ») | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | 2026 – 2 000,0 капітальні видатки – 2 000,0 | Забезпечення безпеки осо-бового складу бригад екстре-ної медичної допомоги під час ліквідації наслідків обст-рілів, евакуації постраждалих та транспор-тування пацієнтів |
| Разом по п.7: 2 000,0 тис. грн. з них: Поточні видатки – 0,0 тис. грн. Капітальні видатки – 2 000,0 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Забезпечення організації оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Забезпечення сталого функціонування систем оповіщення на території Лозівської міської територіальної громади |  | Забезпечення придбання радіотелеметричних пристроїв управління електромоторними системами та сирен оповіщення для сталого функціонування систем оповіщення. | Протягом дії програми |  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області; Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Управління культури Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | 2026 – 210,0 2026 – 35,0 2026 – 35,0 Капітальні видатки – 280,0 | Забезпечення своєчасного оповіщення населення на об’єктах мешканців населених пунктів Лозівської міської територіальної громади |
| 8.2 | Забезпечення встановлення, інтеграції, диспетчеризація та технічне обслуговування систем оповіщення |  | Забезпечення проведення робіт зі встановлення систем оповіщення, інтегрування їх до автоматизованої системи централізованого оповіщення, організація диспетчерського нагляду та технічне обслуговування систем оповіщення | Протягом дії програми |  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області; Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Управління культури Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | 2026 – 65,0 2026 – 10,0 2026 – 10,0 Поточні видатки – 85,0 | Забезпечення своєчасного контролю за роботою систем оповіщення, їх технічного обслуговування та автоматичної роботи |
| Разом по п.8: 365,0 тис. грн. з них: Поточні видатки – 85,0 тис. грн. Капітальні видатки – 280,0 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальна сума по програмі: |  |  |  |  |  |  | 37 415,867 тис. грн., з них: Поточні видатки – 12 574,667 тис. грн. Капітальні видатки – 24 841,2 тис. грн. |  |  |

Секретар міської ради														Юрій КУШНІР

Олексій Юдін