                                                                                                                                                                                                                                                                               Додаток 2
 																      до Програми забезпечення функціонування 
                                      													      служби містобудівного кадастру на 
																      2024-2026 роки


Напрями діяльності та заходи 
Програми забезпечення функціонування служби містобудівного кадастру                                                                                                                                          в Лозівській міській територіальній громаді  на 2024-2026 роки

	№
	Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)
	Заходи Програми
	Строк виконання
	Відповідальні виконавці
	Джерела фінан-сування
	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),
тис.грн, у тому числі за роками
	Очікуваний результат


	
	
	
	
	
	
	            2024 рік
	

	
	
	
	
	
	
	            2025 рік
	

	
	
	
	
	
	
	             2026 рік
	

	1
	Технічний супровід геоінформаційної системи
	стале функціонування створеного містобудівного кадастру в Лозівській міській територіальній громаді 
	2024
	Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області
	Бюджет Лозівської міської територіальної громади
	55,0
	Забезпечення постійного отримання необхідної інформації

	
	
	
	2025
	
	
	55,0
	

	
	
	
	2026
	
	
	55,0
	

	2
	Оновлення інформації щодо сформованих земельних ділянок та прав на них на території Лозівської  міської територіальної громади стосовно сформованих земельних ділянок
	Постійне забезпечення  інформацією органів виконавчої влади та органів міської ради, зацікавлених  підприємств, установ, організацій і громадян в сфері містобудування 
	2024
	Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області
	Бюджет Лозівської міської територіальної громади
	166,25
	забезпечення органів управління, проектних установ, зацікавлених організацій і осіб актуальною і об'єктивною інформацією про дійсний стан використання земель

	
	
	
	2025
	
	
	166,25
	

	
	
	
	2026
	
	
	166,25
	

	3
	Встановлення, налагодження, випробування, трансформація та завантаження наявних топографічних основ для розробки містобудівної документації  населених пунктів генеральних  у формат бази геоданих
	Наповнення геоінформаційної системи  топографічними планами
	2024
	Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області
	Бюджет Лозівської міської територіальної громади
	80,0
	забезпечення органів управління, проектних установ, зацікавлених організацій і осіб актуальною і об'єктивною інформацією про дійсний стан інвестиційних об’єктів

	
	
	
	2025
	
	
	80,0
	

	
	
	
	2026
	
	
	-
	

	4
	Встановлення, налагодження, випробування, трансформація та завантаження наявної містобудівної документації (генеральних планів, планів зонування тощо) у формат бази геоданих
	Постійне забезпечення інформацією органів виконавчої влади та органів міської ради, зацікавлених  підприємств, установ, організацій і громадян  інформацією про територію громади
	2024
	Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області
	Бюджет Лозівської міської територіальної громади
	60,0
	забезпечення органів управління, проектних установ, зацікавлених організацій і осіб актуальною і об'єктивною інформацією про дійсний стан інвестиційних об’єктів

	
	
	
	2025
	
	
	60,0
	

	
	
	
	2026
	
	
	-
	

	5
	Встановлення, налагодження, випробування, трансформація та завантаження наявних топографічних основ для розробки комплексного палну просторового розвитку в М 1:10000 у формат бази геоданих
	Постійне забезпечення інформацією органів виконавчої влади та органів міської ради
	2024
	Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області
	Бюджет Лозівської міської територіальної громади
	120,0
	забезпечення органів управління актуальною і об'єктивною інформацією про територію громади

	6
	Встановлення, налагодження, випробування, трансформація та завантаження наявних ортофотопланів  у формат бази геоданих

[bookmark: _GoBack]

	Постійне забезпечення інформацією органів виконавчої влади та органів міської ради, зацікавлених  підприємств, установ, організацій і громадян інформацією про територію громади
	2025
	Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області
	Бюджет Лозівської міської територіальної громади
	90,0
	забезпечення органів управління, проектних установ, зацікавлених організацій і осіб актуальною і об'єктивною інформацією про територію громади

	
	Разом на 2024 рік
	
	
	
	
	481,25
	

	
	Разом на 2025 рік
	
	
	
	
	451,25
	

	
	Разом на 2026 рік
	
	
	
	
	221,25
	

	
	Разом по Програмі
	
	
	
	
	1153,75  
	


 
                     
                    Секретар міської ради                  						                                                                           Юрій КУШНІР

                           Інна Кошляк
